КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 21.01.2025 | с. Тюхтет | № 38-р |
| --- | --- | --- |

О мерах по  организации  отдыха, оздоровления и занятости детей  на территории Тюхтетского муниципального округа в 2025 году

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», в целях  организации оздоровительной кампании, создания безопасных условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в 2025 году на территории Тюхтетского муниципального округа, руководствуясь   статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа,

1. Утвердить план подготовки Тюхтетского муниципального округа к оздоровительной кампании 2025 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии Тюхтетского муниципального округа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  (приложение № 2).

3. Утвердить состав муниципальной комиссии Тюхтетского муниципального округа по распределению путевок в оздоровительные учреждения  (приложение № 3).

4. Отделу образования администрации Тюхтетского муниципального округа (Студенова Е.В.), отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа (Беляцкая Н.В.), КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» (Бежок М.Н.):

обеспечить подготовку подведомственных учреждений к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 2025 году в срок до 20.05.2025 года;

оказывать в пределах своей компетенции организационно-методическую помощь в  организации отдыха детей и их оздоровление в 2025 году.

5. Отделу образования администрации Тюхтетского муниципального округа (Студенова Е.В.):

провести информационную работу среди родительской общественности, учащихся, населения округа о содержании деятельности по организации   отдыха детей и их оздоровление в 2025 году в срок до 20.05.2025 года;

представить в администрацию Тюхтетского муниципального округа информацию о состоянии готовности  лагерей с дневным пребыванием детей к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2025 году в срок до 24.05.2025 года, информацию об итогах обеспечения отдыха детей и их оздоровление в 2025 году в срок до 30.08.2025 года;

создать условия для организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей в срок до 20.05.2025 года;

осуществлять координацию деятельности организаций отдыха детей и их оздоровление.

6. КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» (Бежок М.Н.):

обеспечить проведение медицинского обследования детей,  работников, обслуживающих детские оздоровительные учреждения;

организовать контроль за снабжением оздоровительных учреждений необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами;

обеспечить выделение специалистов для медицинского сопровождения  детских оздоровительных групп во время оздоровительной кампании, а также резервных мест на случай экстренной госпитализации больных детей;

провести инструктажи медицинских работников, сопровождающих организованные группы детей;

обеспечить выделение специалистов для работы в лагерях с дневным пребыванием детей.

7. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа (Беляцкая Н.В.):

принять меры по оздоровлению талантливых детей в профильных лагерях краевого значения для детей указанной категории;

содействовать в организации культурно-досуговой работы с детьми и подростками в период школьных каникул;

принять меры по организации физкультурно-массовой работы в детских оздоровительных учреждениях и других местах отдыха учащихся;

организовать сезонную занятость детей в трудовых отрядах старшеклассников, проводить работу по вовлечению детей в физкультурно-спортивную и творческую деятельность.

8. Отделению полиции МО МВД России «Боготольский» (Иванов Р.В.) обеспечить бесплатное сопровождение детей к месту отдыха и обратно, правопорядок в местах отдыха и оздоровления детей и подростков.

9. Финансовому отделу администрации Тюхтетского муниципального округа (Тараканова И.Л.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время 2025 года.

10. Назначить уполномоченным органом за организацию оздоровительной кампании в округе, координацию летней оздоровительной кампании 2025 года отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по социальным вопросам (Рейфегерст Д.К.).

12.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава  Тюхтетского

муниципального  округа                                                                О.Н. Тимофеев

Приложение № 1 к распоряжению

администрации Тюхтетского муниципального округа

от  21.01.2025 № 38-р

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2025 года

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие муниципальных правовых актов об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании в муниципальном образовании, а также закрепляющих персонально ответственных должностных лиц за организацию и проведение оздоровительной кампании 2025 года | 1-й квартал 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 2 | Совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений «О задачах по организации летней оздоровительной кампании в 2025 году» | 1-й квартал 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 3 | Информирование родительской общественности, учащихся, населения района о содержании деятельности и периоде работы стационарных загородных лагерей через муниципальные и школьные массовые мероприятия, на сайте образовательных учреждений | февраль-май 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 4 | Организация работы по сбору заявок на путевки в оздоровительные лагеря | февраль – май 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 5 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Тюхтетского муниципального округа | май 2025 года | Заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по социальным вопросам |
| 6 | Представление в министерство образования Красноярского края отчетов о подготовке к началу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2025 году | ежемесячно до 5-го числа каждого месяца, начиная с апреля по июнь 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 7 | Выполнение программных мероприятий для получения положительных заключений Роспотребназдора, Пожнадзора на открытие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений | февраль – май 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 8 | Закрепление ответственного за проведение мониторинга подготовки и хода оздоровительной кампании | январь 2025 | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 9 | Разработка и представление проектов программ отдыха, оздоровления и занятости детей с учетом мероприятий к Году защитника Отечества | апрель 2025 | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 10 | Заседание муниципальной комиссии по распределению путевок | май 2025 | Заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по социальным вопросам |
| 11 | Обеспечение контроля получения положительных заключений Роспотребназдора, Пожнадзора на открытие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений | май 2025 | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 12 | Заключение контрактов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, на оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря | Февраль - март 2025 | Руководители образовательных организаций |
| 13 | Предоставление информации в ОП МО МВД России «Боготольский», управления ГО и ЧС и ПБ о местах проведения летних оздоровительных лагерей | май 2025 | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 14 | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей | 1 Июня 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 15 | Работа лагерей дневного пребывания | 01.06.-25.06.2025 | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 16 | Организация 1 дневных походов и экскурсий | июнь-июль 2025 | руководители образовательных организаций |
| 17 | Проведение мониторинга готовности и хода детской оздоровительной кампании 2025 года по следующим показателям: количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием, палаточных лагерей, количество в них детей по оздоровительным сезонам | июнь, июль, август 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа |
| 18 | Подготовка аналитических отчетов по итогам проведения оздоровительных сезонов и реализации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2025 году | июнь, июль, август, до сентября 2025 года | Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа, Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа |

Приложение №2 к распоряжению

администрации Тюхтетского района

от  21.01.2025 № 38-р

Состав

межведомственной комиссии Тюхтетского муниципального округа

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

| Рейфегерст Дмитрий Константинович | - заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Члены комиссии |  |
| Бежок Михаил Николаевич | - главный врач КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»; |
| Иванов Роман Васильевич | - начальник ОП МО МВД России «Боготольский»; |
| Беляцкая Надежда Васильевна | - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа; |
| Тараканова Ирина Леонидовна | - начальник финансового отдела администрации Тюхтетского муниципального округа; |
| Лапицкая Юлия Алексеевна | - ведущий специалист по опеке и попечительству администрации Тюхтетского муниципального округа; |
| Студенова Елена Васильевна | - начальник отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа. |

Приложение № 3 к распоряжению

администрации Тюхтетского муниципального округа

от  21.01.2025 № 38-р

Состав муниципальной комиссии Тюхтетского муниципального округа

по распределению путевок в оздоровительные учреждения

| Рейфегерст Дмитрий Константинович | - заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Студенова Елена Васильевна | - начальник отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; |
| Цвых Татьяна Васильевна | - главный специалист отдела образования Тюхтетского муниципального округа, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии |  |
| Бежок Михаил Николаевич | - главный врач КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»; |
| Привидинюк Любовь Алексеевна | - педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР», председатель профсоюза работников образования; |
| Сионберг Татьяна Леонидовна | - главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа. |